## Cronograma - Mateus Stamm
TÍTULO DO PROJETO | Projeto Final de POO - Gerência de Estoque
GERENTE DO PROJETO | Mateus Stamm
DATA | 16/08/2022 - 20/12/2022
[6 empty] | Agosto | [12 empty] | Setembro | [21 empty] | Outubro | [20 empty] | Novembro | [21 empty] | Dezembro
[6 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[6 empty] | FASE UM | [14 empty] | FASE DOIS | [14 empty] | FASE TRÊS | [14 empty] | FASE QUATRO | [14 empty] | FASE CINCO | [14 empty] | FASE SEIS
TAREFA | TAREFA | INÍCIO | VENCIMENTO | DURAÇÃO | PER. DA TAREFA | Agosto 15: SEMANA 1; Agosto 22: SEMANA 2; Agosto 29: SEMANA 3; Setembro 5: SEMANA 4; Setembro 12: SEMANA 5; Setembro 19: SEMANA 6; Setembro 26: SEMANA 7; Outubro 3: SEMANA 8; Outubro 10: SEMANA 9; Outubro 17: SEMANA 10; Outubro 24: SEMANA 11; Outubro 31: SEMANA 12; Novembro 7: SEMANA 13; Novembro 14: SEMANA 14; Novembro 21: SEMANA 15; Novembro 28: SEMANA 16; Dezembro 5: SEMANA 17; Dezembro 12: SEMANA 18
ID | TÍTULO | DATA | DATA | EM DIAS | CONCLUÍDA | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex
1 | Concepção e inicio do projeto
1.1 | Decisão de tema e execução do sumario | 2022-08-16 | 2022-08-23 | 7 | 100% | bar: SEMANA 1 Ter to SEMANA 2 Ter
1.2 | Cronograma de Projeto | 2022-08-24 | 2022-08-30 | 6 | 100% | bar: SEMANA 2 Qua to SEMANA 3 Ter
1.2.1 | Prototipação do Projeto | 2022-08-31 | 2022-09-06 | 6 | 100% | bar: SEMANA 3 Qua to SEMANA 4 Ter
1.3 | Início do projeto | 2022-09-07 | 2022-09-09 | 2 | 100% | bar: SEMANA 4 Qua to SEMANA 4 Sex
2 | Analise de requisitos
2.1 | Requisitos Minimos | 2022-09-10 | 2022-09-15 | 5 | 100% | bar: SEMANA 5 Seg to SEMANA 6 Sex
2.1.1 | Definição do modelo | 2022-09-13 | 2022-09-18 | 5 | 100% | bar: SEMANA 6 Qua to SEMANA 7 Sex
2.2 | Finalização de requisitos | 2022-09-15 | 2022-09-20 | 5 | 100% | bar: SEMANA 7 Qua to SEMANA 8 Sex
3 | Desenvolvimento C#
3.1 | Página inicial, login e registro | 2022-09-13 | 2022-09-20 | 7 | 100% | bar: SEMANA 5 Ter to SEMANA 6 Ter
3.2 | Gestão de Usuários | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 7 | 0% | bar: SEMANA 6 Ter to SEMANA 7 Ter
3.3 | CRUD Produtos | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 7 | 0% | bar: SEMANA 6 Sex to SEMANA 7 Sex
3.4 | Manipulação fornecedores | 2022-09-26 | 2022-10-03 | 7 | 0% | bar: SEMANA 7 Seg to SEMANA 8 Seg
3.5 | Controle de entradas | 2022-09-28 | 2022-10-05 | 7 | 0% | bar: SEMANA 7 Qua to SEMANA 8 Qua
3.6 | Controle de saídas | 2022-09-28 | 2022-10-07 | 9 | 0% | bar: SEMANA 7 Qua to SEMANA 8 Sex
3.7 | Filltro de pesquisas | 2022-10-05 | 2022-10-14 | 9 | 0% | bar: SEMANA 8 Qua to SEMANA 9 Sex
3.8 | Emissão de relatórios | 2022-10-14 | 2022-10-20 | 6 | 0% | bar: SEMANA 9 Sex to SEMANA 10 Qui
4 | Desenvolvimento Geral
4.11 | Desenvolvimento C# | 2022-09-13 | 2022-10-24 | 41 | 0% | bar: SEMANA 8 Ter to SEMANA 11 Ter
4.2 | Modelagem Windows Forms | 2022-09-20 | 2022-11-04 | 45 | 0% | bar: SEMANA 9 Sex to SEMANA 12 Sex
4.2.2 | Testes | 2022-10-31 | 2022-11-15 | 15 | 0% | bar: SEMANA 12 Seg to SEMANA 14 Ter
4.3 | Ultimos Ajustes | 2022-11-09 | 2022-11-30 | 21 | 0% | bar: SEMANA 13 Qua to SEMANA 16 Qua
5 | Finalização
5.1 | Entrega para Analise | 2022-12-01 | 2022-12-05 | 4 | 0% | bar: SEMANA 16 Qui to SEMANA 17 Seg
5.2 | Ajustes | 2022-12-05 | 2022-12-09 | 4 | 0% | bar: SEMANA 17 Seg to SEMANA 17 Sex
5.3 | Entrega final | 2022-12-08 | 2022-12-12 | 4 | 0% | bar: SEMANA 17 Qui to SEMANA 18 Seg